## RFB
Request for Bids
Activity Reference No. / Description: | In-Process | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Category | Market Approach | Prequalification (Y/N) | Procurement Process | Evaluation Options | Estimated Amount (US$) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Process Status | Activity Status | Draft Pre-qualification Documents |  | Specific Procurement Notice |  | Amendments to Pre-qualification Documents | Opening / Minutes of Pre-qualification |  | Pre-qualification Evaluation Report |  | Draft Bidding Documents |  | Specific Procurement Notice |  | Invitation to Providers |  | Amendments to Bidding Documents | Bid Submission / Opening / Minutes |  | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |  | Notification of Intention of Award |  | Signed Contract |  | Contract Amendments | Contract Completion |  | Contract Termination
[15 empty] | Planned | Actual | Planned | Actual | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Actual | Planned | Actual | Actual
001/C3/G/MOSAP3/23 / Fornecimento de Equipamento Informático e Sistema de Comunicações para a UIP e Escritórios Regionais e Provinciais. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Goods | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 250000 |  | National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD) | Under Implementation | Cleared | [9 empty] | 2023/05/23 | 2023/07/27 | 2023/05/28 | 2023/08/14 |  |  |  | 2023/07/09 |  | 2023/08/08 |  | 2023/08/22 |  | 2023/09/12 |  |  | 2024/03/10
010/C2/G/MOSAP/23 / Fornecimento e instalação de sistema de irrigação para demonstração prática durante as formações de formadores mestres e técnicos do MINAGRIF. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Goods | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 120000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Pending Implementation | Cleared | [9 empty] | 2023/07/21 |  | 2023/07/26 |  |  |  |  | 2023/08/25 |  | 2023/09/14 |  | 2023/09/28 |  | 2023/10/19 |  |  | 2024/02/16
046/C1/W/MOSAP3/23 / Reabilitação e apetrechamento de dois centros de formação nas províncias alvo do projecto | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Works | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 1000000 |  | Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process) | Pending Implementation | Cleared | [9 empty] | 2023/07/20 |  | 2023/07/25 |  |  |  |  | 2023/08/22 |  | 2023/09/06 |  | 2023/09/20 |  | 2023/10/11 |  |  | 2024/01/09
003/C3/G/MOSAP3/23 / Fornecimento de Mobiliário de Escritórios para a UIP e os cinco Escritórios Provinciais de Arranque do Projecto. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Goods | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 130000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Pending Implementation | Cleared | [9 empty] | 2023/03/13 |  | 2023/03/18 |  |  |  |  | 2023/04/15 |  | 2023/05/06 |  | 2023/05/20 |  | 2023/06/10 |  |  | 2023/10/08
126/C1.1/G/MOSAP3/24 / Fornecimento de setenta e cinco (75) Motorizadas para os Extensionistas, OTCs e Facilitadores das EPIP nas províncias alvo do Projecto. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Goods | Open - National | N | Single Stage Two Envelope |  | 337500 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Under Implementation | Cleared | [9 empty] | 2024/08/28 | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/13 | [5 empty] | 2024/12/02 |  | 2024/12/16 |  | 2024/12/30 |  |  | 2025/04/29
079/C2/G/MOSAP3/23 / Aquisição de material e equipamento para o reforço da capacidade de vigilância epidemiológica das Doenças dos Animais incluindo as Doenças Transfronteiriças e as Zoonoses. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Prior | Goods | Open - National | N | Single Stage Two Envelope | Best and Final Offer - Rated Criteria | 300000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Under Implementation | Cleared | [9 empty] | 2024/08/16 |  | 2024/08/23 | [8 empty] | 2024/12/02 |  | 2024/12/16 |  |  | 2025/04/15
011/C3/W/MOSAP3/23 / Reabilitação e apetrechamento de 6 Lotes de pequenas infraestruturas do MINAGRIF, dentre as quais 1 Escritório para a UIP e cinco das províncias de arranque do projecto (Benguela, Cuando Cubango, Cunene, Huila e Namibe). | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Works | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 1725000 |  | Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process) | Pending Implementation | Cleared | [9 empty] | 2023/09/25 |  | 2023/09/30 |  |  |  |  | 2023/11/11 |  | 2023/12/11 |  | 2023/12/25 |  | 2024/01/15 |  |  | 2024/05/14
005/C3/G/MOSAP/23 / Contratação de uma gráfica para a produção de manuais e todo o material de treinamento, informação e comunicação para a UIP EPIPs | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Non-consulting Services | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 575000 |  | Request for Bids - Non-consulting Services SPD | Signed | Cleared | [9 empty] | 2023/07/05 | 2024/05/31 | 2023/07/10 | 2024/04/19 |  |  |  | 2023/08/21 | 2024/06/03 | 2023/09/20 | 2024/07/08 | 2023/10/04 | 2024/09/23 | 2023/10/25 | 2024/10/01 |  | 2024/04/22
007/C3/G/MOSAP3/23 / Fornecimento de 147 Kits de materiais, equipamento medicamentos e vacinas e de uso veterinário, para as províncias-alvo do Projecto. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Goods | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 250000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Under Implementation | Cleared | [9 empty] | 2023/07/17 | 2024/04/19 | 2023/07/22 | 2024/04/19 |  |  |  | 2023/09/02 |  | 2023/10/02 |  | 2023/10/16 |  | 2023/11/06 |  |  | 2024/05/04
118/C1.2/G/MOSAP3/24 / Fornecimento de (i) 10.000 Rolos de Arame liso; (ii) 20.000 Bebedouros de 6 litros e 20.000 Comedouros de 10 Kg; e (iii) 240 módulos de rega gota-a-gota para Beneficiários do Projecto nas províncias de Benguela, C. Cubango, Cunene, Huila e Namibe. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development,Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Prior | Goods | Open - International | N | Single Stage Two Envelope | Rated Criteria | 3064200 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Pending Implementation | Cleared | [9 empty] | 2024/09/10 |  | 2024/09/15 | [6 empty] | 2024/12/18 |  | 2025/01/01 |  | 2025/01/22 |  |  | 2025/04/22
09/C3/G/MOSAP3/23 / Aquisição de equipamento de Monitorização Ambiental e Social para as províncias alvo do projecto. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Goods | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 200000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Canceled | Cleared | [9 empty] | 2023/05/23 |  | 2023/05/28 |  |  |  |  | 2023/06/25 |  | 2023/07/16 |  | 2023/07/30 |  | 2023/08/20 |  |  | 2023/12/18
002/C3/G/MOSAP3/23 / Fornecimento de trezentos (300) tablets/Smart/Phones [dos quais 208 para OTCs e 92 para Técnicos do MINAGRIF] | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development,Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages,Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Goods | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 120000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Canceled | Cleared | [9 empty] | 2023/06/27 | 2023/07/27 | 2023/07/02 | 2023/08/14 |  |  |  | 2023/07/30 |  | 2023/08/29 |  | 2023/09/12 |  | 2023/10/03 |  |  | 2024/03/31
076/C1/G/MOSAP3/23 / Fornecimento de 800 Kits de análise rápida de solo para as 800 Escolas de Campo (ECA) criadas no âmbito do MOSAP 3 nas 13 províncias alvos do Projecto. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Prior | Goods | Open - National | N | Single Stage Two Envelope | Best and Final Offer - Rated CriteriaBest and Final Offer - Rated Criteria | 720000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Under Implementation | Cleared | [9 empty] | 2024/03/11 |  | 2024/03/18 | [8 empty] | 2024/06/28 |  | 2024/07/12 |  |  | 2024/10/10
008/C1/G/MOSAP3/23 / Aquisição de 300 motorizadas para os Extensionistas, OTCs e Facilitafores das EPIPs das províncias alvo do projecto. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development,Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Goods | Open - International | N | Single Stage One Envelope |  | 1350000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Under Implementation | Cleared | [9 empty] | 2023/07/26 | 2023/08/15 | 2023/08/09 | 2023/08/14 |  |  | 2023/09/25 | 2023/09/08 | 2023/10/11 | 2023/09/29 |  | 2023/10/09 |  | 2023/10/23 |  |  | 2024/01/21
125/C1.2/G/MOSAP3/24 / Aquisição de vinte (20) Viaturas (4 SUV e 16 Pick-up) para as EPIP e Escritórios Regionais. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Goods | Open - International | N | Single Stage Two Envelope | Rated Criteria | 1446000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Pending Implementation | Cleared | [9 empty] | 2024/09/16 |  | 2024/09/21 | [6 empty] | 2024/12/28 |  | 2025/01/07 |  | 2025/01/21 |  |  | 2025/05/21
078/C1/G/MOSAP3/23 / Aquisição de material e equipamento para o reforço da capacidade do Laboratório do IIV da Huila para a produção de vacinas contra a Doença de Newcastle. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Goods | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 200000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 2 envelope process | Under Implementation | Cleared | [9 empty] | 2024/08/05 | 2024/10/21 | 2024/08/12 | 2024/10/21 |  |  |  | 2024/10/21 |  | 2024/11/20 |  | 2024/12/04 |  | 2024/12/25 |  |  | 2026/06/18
130/C3/G/MOSAP3/242 / Contratação de uma gráfica para a produção de manuais e todo o material de treinamento, informação e comunicação, SAS, etc. para a UIP EPIPs. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Non-consulting Services | Open - National | N | Single Stage Two Envelope |  | 350000 |  | Request for Bids - Non-consulting Services SPD | Pending Implementation | Cleared | [9 empty] | 2024/08/05 |  | 2024/08/10 | [6 empty] | 2024/11/02 |  | 2024/11/16 |  | 2024/11/30 |  |  | 2025/11/30
100/C3/G/MOSAP3/23 / Fornecimento de trezentos (300) tablets/Smart/Phones [dos quais 208 para OTCs e 92 para Técnicos do MINAGRIF]. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Goods | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 120000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Under Implementation | Cleared | [9 empty] | 2024/03/03 | 2024/03/07 | 2024/03/11 | 2024/03/13 |  |  |  | 2024/04/10 |  | 2024/04/25 |  | 2024/05/09 |  | 2024/05/23 |  |  | 2024/08/21
004/C3/G/MOSAP/23 / Fornecimento de catorze (14) veículos pick-up e um (1) SUV para as EPIPs e Escritórios Regionais provinciais [C3] | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Goods | Open - International | N | Single Stage One Envelope |  | 1100000 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Under Implementation | Cleared | [9 empty] | 2023/07/26 | 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/14 |  |  |  | 2023/09/08 |  | 2023/09/22 |  | 2023/10/06 |  | 2023/10/16 |  |  | 2024/01/14
077/C2/G/MOSAP3/23 / Fornecimento de 153 kits de materiais, equipamento, medicamentos e vacinas de uso veterinário para as restantes oito (8) províncias alvo do Projecto no âmbito da abrangência gradual (2025). | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Goods | Open - National | N | Single Stage One Envelope |  | 260220 |  | Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process | Under Implementation | Cleared | [9 empty] | 2024/08/13 | 2024/08/19 | 2024/08/20 | 2024/09/04 |  |  |  | 2024/10/04 |  | 2024/10/19 |  | 2024/11/02 |  | 2024/11/16 |  |  | 2025/03/16

## RFQ
Request for Quotations
Activity Reference No. / Description: | In-Process | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Category | Market Approach | Estimated Amount (US$) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Process Status | Activity Status | Draft Request for Quotations |  | Specific Procurement Notice |  | Invitation to Supplier / Contractor |  | Amendments to Request for Quotations | Receive Quotations |  | Comparison of Quotations |  | Notification of Intention of Award |  | Signed Contract |  | Contract Amendments | Contract Completion |  | Contract Termination
[12 empty] | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Actual | Planned | Actual | Actual
123/C2.2/G/MOSAP3/24 / Fornecimento de 2.400 Baldes e Regadeiras para 240 ECA nas áreas alvo do projecto (Benguela, Cuando Cubango, Cunene, Huila e Namibe). | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Goods | Open - National | 72000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Pending Implementation | Cleared | 2024/07/19 |  | 2024/07/24 |  | 2024/07/24 |  |  | 2024/08/07 |  | 2024/08/14 |  | 2024/08/28 |  | 2024/09/07 |  |  | 2024/11/06
098/C1/G/MOSAP3/23 / Aquisição de material vegetativo de Mandioca e Batata doce melhorados para multiplicação nas ECA. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Goods | Limited - National | 30000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Pending Implementation | Cleared | 2024/03/07 | [6 empty] | 2024/03/28 |  | 2024/04/07 |  | 2024/04/21 |  | 2024/04/28 |  |  | 2024/06/12
099/C1/G/MOSAP3/23 / Aquisição de 300 Kits do Extensionista para cinco (5) Províncias de arranque do Projecto (Benguela, Cuando Cubango, Cunene, Huila e Namibe). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Goods | Limited - National | 90000 |  | National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD) | Pending Implementation | Cleared | 2024/03/08 | [6 empty] | 2024/03/29 |  | 2024/04/08 |  | 2024/04/22 |  | 2024/04/29 |  |  | 2024/06/13
091/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa para o fornecimento e instalação de um Software de Gestão Financeira, bem como providenciar o respectivo treinamento e assistência técnica durante 12 meses. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Non-consulting Services | Open - National | 50000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Pending Implementation | Cleared | 2024/03/01 |  | 2024/03/05 |  | 2024/03/05 |  |  | 2024/03/19 |  | 2024/03/24 |  | 2024/04/09 |  | 2024/04/16 |  |  | 2025/04/16
127/C3/G/MOSAP3/24 / Fornecimento de 350 Caixas de Reclamações para o MSRR. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Goods | Limited - National | 57000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Pending Implementation | Cleared | 2024/08/14 | [6 empty] | 2024/09/02 |  | 2024/09/09 |  | 2024/09/23 |  | 2024/10/03 |  |  | 2025/01/01
062/C2/G/MOSAP3/23 / Fornecimento de equipamento de medição de parâmetros de campo para medição de superfícies, humidade de solo e salinidade da água para as acções de formação dos OTC nas províncias de Benguela, Cunene, Namibe, Cuando Cubango e Huila. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Goods | Limited | 15000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Under Implementation | Cleared | 2023/07/31 | 2024/08/21 | [5 empty] | 2023/08/19 |  | 2023/08/26 |  | 2023/09/09 |  | 2023/09/30 |  |  | 2023/12/29
124/C3/G/MOSAP3/24 / Fornecimento de 110 Kits de EPI para consultores da UIP e EPIP nas áreas alvo do projecto (Benguela, Cuando Cubango, Cunene, Huila e Namibe). | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Goods | Open - National | 96000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Pending Implementation | Cleared | 2024/08/22 |  | 2024/08/27 |  | 2024/08/27 |  |  | 2024/09/10 |  | 2024/09/17 |  | 2024/10/01 |  | 2024/10/11 |  |  | 2024/12/10
129/C3/G/MOSAP3/24 / Fornecimento de Equipamento Informático e Sistema de Comunicações para a UIP e EPIP. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Goods | Open - National | 70100 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Pending Implementation | Cleared | 2024/08/09 |  | 2024/08/14 |  | 2024/08/14 |  |  | 2024/08/28 |  | 2024/09/04 |  | 2024/09/18 |  | 2024/09/28 |  |  | 2024/12/27
092/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa para o fornecimento e instalação de um Software do Sistema de M&E, bem como providenciar o respectivo treinamento e assistência técnica durante 12 meses. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Non-consulting Services | Open - National | 70000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Pending Implementation | Cleared | 2024/03/01 |  | 2024/03/05 |  | 2024/03/05 |  |  | 2024/03/19 |  | 2024/03/24 |  | 2024/04/09 |  | 2024/04/16 |  |  | 2025/04/16
119/C1.2/G/MOSAP3/24 / Fornecimento de 5.000 Feixes de estacas de capim elefante para mulptiplicação e posterior distribuição aos Beneciários membros das ECA nas áreas alvo do Projecto (Benguela, Cuando Cubango, Cunene, Huila e Namibe). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Goods | Open - National | 50000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Pending Implementation | Cleared | 2024/08/15 |  | 2024/08/20 |  | 2024/08/20 |  |  | 2024/09/03 |  | 2024/09/10 |  | 2024/09/24 |  | 2024/10/15 |  |  | 2025/04/13
128/C3/G/MOSAP3/24 / Fornecimento de 30 Kits de Primeiros Socorro para a UIP EPIP e Veículos do Projecto | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Goods | Limited - National | 15000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Pending Implementation | Cleared | 2024/07/26 | [6 empty] | 2024/08/14 |  | 2024/08/21 |  | 2024/09/04 |  | 2024/09/14 |  |  | 2024/12/13
033/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa para o fornecimento e instalação de um Software do Sistema de M&E, bem como providenciar o respectivo treinamento e assistência técnica durante 18 meses. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Non-consulting Services | Limited | 70000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Canceled | Cleared | 2023/05/21 | [6 empty] | 2023/06/09 |  | 2023/06/16 |  | 2023/06/30 |  | 2023/07/21 |  |  | 2024/01/17
032/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa para o fornecimento e instalação de um Software de Contabilidade, bem como providenciar o respectivo treinamento e assistência técnica durante 18 meses. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Non-consulting Services | Limited | 50000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Canceled | Cleared | 2023/05/19 | [6 empty] | 2023/06/07 |  | 2023/06/14 |  | 2023/06/28 |  | 2023/07/19 |  |  | 2024/01/15
075/C3/G/MOSAP3/23 / Fornecimento de equipamento de Comunicação [Câmeras Fotográficas (14); Video-Câmera, incluindo assessórios (1); Drone (1); Caça Som (14)] para a UIP e EPIPs do MOSAP 3. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Goods | Open - National | 25000 |  | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | Pending Implementation | Cleared | 2024/03/04 |  | 2024/03/18 |  | 2024/03/28 |  |  | 2024/04/18 |  | 2024/04/23 |  | 2024/05/07 |  | 2024/05/14 |  |  | 2024/06/28

## QCBS - FBS - LCS
Quality and Cost Based Selection (QCBS), Fixed Budget Based Selection (FBBS), Least Cost Based Selection (LCBS)
Activity Reference No. / Description: | In-Process | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Category | Market Approach | Estimated Amount (US$) | Process Status | Activity Status | Terms of Reference |  | Expression of Interest |  | Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants |  | Short List and Draft Request for Proposals |  | Request for Proposals as Issued |  | Amendments to Request for Proposals |  | Opening of Technical Proposals / Minutes |  | Evaluation of Technical Proposals |  | Opening of Financial Proposals / Minutes |  | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract |  | Notification of Intention of Award |  | Signed Contract |  | Contract Amendments | Contract Completion |  | Contract Termination
[10 empty] | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Actual | Planned | Actual | Actual
015/C3/C/MOSAP3/23 / Selecção de uma empresa de consultoria para a realização de Auditoria Financeira dos Exercícios Fiscais 2023, 2024 e 2025. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - International | 70000 | Under Implementation | Cleared | 2023/03/05 | 2023/05/25 | 2023/03/26 | 2023/07/11 | 2023/04/09 | 2024/04/23 | 2023/04/23 | 2024/04/23 |  |  | 2023/04/23 |  | 2023/05/21 |  | 2023/05/22 |  | 2023/06/05 |  | 2023/06/26 |  | 2023/07/10 |  | 2023/07/31 |  |  | 2026/07/30
012/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para realização do Estudo da Linha de Base do Projecto MOSAP 3. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - International | 200000 | Under Implementation | Cleared | 2023/06/28 | 2023/06/12 | 2023/07/19 | 2023/07/11 | 2023/08/18 |  | 2023/09/01 |  |  |  | 2023/09/01 |  | 2023/09/29 |  | 2023/10/29 |  | 2023/11/12 |  | 2023/12/03 |  | 2023/12/17 |  | 2024/01/07 |  |  | 2024/05/06
084/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) Firma para realização dos serviços de Operador Técnico de Campo (OTCs) no âmbito da abrangência gradual à província de Benguela (Ano Fiscal 2025). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Prior | Consultant Services | Open - National | 573414 | Canceled | Cleared | 2024/08/05 |  | 2024/08/26 |  | 2024/09/09 |  | 2024/09/23 |  |  |  | 2024/09/23 |  | 2024/10/21 |  | 2024/11/04 |  | 2024/11/18 |  | 2024/11/28 |  | 2024/12/12 |  | 2024/12/26 |  |  | 2025/06/24
104/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) Firma para realização dos serviços de Operador Técnico de Campo (OTCs) no âmbito da abrangência gradual à província do Huila (Ano Fiscal 2025). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - International | 441088 | Canceled | Cleared | 2024/08/05 |  | 2024/08/15 |  | 2024/08/29 |  | 2024/09/12 |  |  |  | 2024/09/12 |  | 2024/10/12 |  | 2024/10/27 |  | 2024/11/10 |  | 2024/11/24 |  | 2024/12/08 |  | 2024/12/22 |  |  | 2025/12/22
106/C1/C/MOSAP3/23 / realização dos serviços de Operador Técnico de Campo (OTCs) no âmbito da abrangência gradual à província do Lunda Norte (Ano Fiscal 2025). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Prior | Consultant Services | Open - International | 529306 | Canceled | Cleared | 2024/08/20 |  | 2024/08/30 |  | 2024/09/09 |  | 2024/09/23 |  |  |  | 2024/09/23 |  | 2024/10/23 |  | 2024/11/07 |  | 2024/11/21 |  | 2024/12/05 |  | 2024/12/19 |  | 2025/01/08 |  |  | 2026/01/08
093/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) empresa (Agrodealer) para fornecimento dos insumos com base nos insentivos inteligentes para agricultura e pecuária para a Província de Benguela. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Prior | Consultant Services | Open - International | 970250 | Canceled | Cleared | 2024/02/29 |  | 2024/03/10 |  | 2024/03/24 |  | 2024/04/07 |  |  |  | 2024/04/07 |  | 2024/05/05 |  | 2024/05/19 |  | 2024/06/02 |  | 2024/06/16 |  | 2024/06/30 |  | 2024/07/07 |  |  | 2025/07/07
107/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) Firma para realização dos serviços de Operador Técnico de Campo (OTCs) no âmbito da abrangência gradual à província do Lunda Sul (Ano Fiscal 2025). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - International | 264653 | Canceled | Cleared | 2024/08/12 |  | 2024/08/22 |  | 2024/09/06 |  | 2024/09/20 |  |  |  | 2024/09/20 |  | 2024/10/20 |  | 2024/11/03 |  | 2024/11/17 |  | 2024/12/01 |  | 2024/12/15 |  | 2024/12/29 |  |  | 2025/12/29
102/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) Firma para realização dos serviços de Operador Técnico de Campo (OTCs) no âmbito da abrangência gradual à província do Cuanza Sul (Ano Fiscal 2025). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Prior | Consultant Services | Open - International | 793958 | Canceled | Cleared | 2024/07/29 |  | 2024/08/08 |  | 2024/08/18 |  | 2024/09/01 |  |  |  | 2024/09/01 |  | 2024/10/01 |  | 2024/10/16 |  | 2024/10/30 |  | 2024/11/13 |  | 2024/11/27 |  | 2024/12/11 |  |  | 2025/12/11
053/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a elaboração dos instrumentos específicos das Salvaguardas Ambientais e Sociais (EIA, EAS, PGAS e PAR) no âmbito das obras de reabilitação de cada um dos regadios de gravidade comunitários. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Consultant Services | Open - National | 200000 | Canceled | Cleared | 2024/04/10 |  | 2024/05/01 |  | 2024/05/31 |  | 2024/06/14 |  |  |  | 2024/06/14 |  | 2024/07/12 |  | 2024/08/11 |  | 2024/08/25 |  | 2024/09/15 |  | 2024/09/29 |  | 2024/10/20 |  |  | 2025/10/20
095/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) empresa (Agrodealer) para fornecimento dos insumos com base nos incentivos inteligentes para agricultura e pecuária para a Província do Cunene. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Prior | Consultant Services | Open - International | 561087 | Canceled | Cleared | 2024/03/10 |  | 2024/03/20 |  | 2024/04/03 |  | 2024/04/17 |  |  |  | 2024/04/17 |  | 2024/05/15 |  | 2024/05/29 |  | 2024/06/12 |  | 2024/06/26 |  | 2024/07/10 |  | 2024/07/17 |  |  | 2025/07/17
096/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) empresa (Agrodealer) para fornecimento dos insumos com base nos incentivos inteligentes para agricultura e pecuária para a Província da Huila. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Prior | Consultant Services | Open - International | 556100 | Canceled | Cleared | 2024/03/12 |  | 2024/03/22 |  | 2024/04/05 |  | 2024/04/19 |  |  |  | 2024/04/19 |  | 2024/05/17 |  | 2024/05/31 |  | 2024/06/14 |  | 2024/06/28 |  | 2024/07/12 |  | 2024/07/19 |  |  | 2025/07/19
013/C2/C/MOSAP3/23 / Consultor para avaliação das infraestruturas (IDA/ISV/IIV/SENSE); elaboração dos projectos de reabilitação, cadernos de encargos, incluindo especificações técnicas; preparação dos instrumento ambientais sociais e TdR para fiscalização nas províncias-alvo. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Consultant Services | Open - International | 800000 | Under Implementation | Cleared | 2023/05/31 | 2023/07/27 | 2023/06/21 | 2023/11/13 | 2023/07/21 | 2024/05/07 | 2023/08/04 |  |  |  | 2023/08/04 |  | 2023/09/01 |  | 2023/10/01 |  | 2023/10/15 |  | 2023/11/05 |  | 2023/11/19 |  | 2023/12/10 |  |  | 2024/06/10
059/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma firma de consultoria para a actualização da legislação veterinária em Angola. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - National | 200000 | Under Implementation | Cleared | 2023/07/19 | 2023/07/26 | 2023/08/02 | 2023/07/28 | 2023/08/22 |  | 2023/09/05 |  |  |  | 2023/09/05 |  | 2023/10/03 |  | 2023/10/23 |  | 2023/11/06 |  | 2023/11/27 |  | 2023/12/11 |  | 2024/01/01 |  |  | 2024/03/31
101/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) Firma para realização dos serviços de Operador Técnico de Campo (OTCs) no âmbito da abrangência gradual à província de Cuando Cubango (Ano Fiscal 2025). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Prior | Consultant Services | Open - International | 573414 | Canceled | Cleared | 2024/07/26 |  | 2024/08/05 |  | 2024/08/15 |  | 2024/08/29 |  |  |  | 2024/08/29 |  | 2024/09/28 |  | 2024/10/13 |  | 2024/10/27 |  | 2024/11/10 |  | 2024/11/24 |  | 2024/12/08 |  |  | 2025/12/08
105/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) Firma para realização dos serviços de Operador Técnico de Campo (OTCs) no âmbito da abrangência gradual à província do Luanda (Ano Fiscal 2025). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Prior | Consultant Services | Open - International | 529306 | Canceled | Cleared | 2024/08/19 |  | 2024/08/29 |  | 2024/09/08 |  | 2024/09/22 |  |  |  | 2024/09/22 |  | 2024/10/22 |  | 2024/11/06 |  | 2024/11/20 |  | 2024/12/04 |  | 2024/12/18 |  | 2025/01/07 |  |  | 2026/01/07
051/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a elaboração dos instrumentos específicos das Salvaguardas Ambientais e Sociais (EIA, EAS, PGAS e PAR) no âmbito das obras de reabilitação dos Escritórios de Arranque do Projecto (UIP/EPIP) e dois (2) Centros | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - National | 150000 | Canceled | Cleared | 2024/03/25 |  | 2024/04/15 |  | 2024/05/15 |  | 2024/05/29 |  |  |  | 2024/05/29 |  | 2024/06/26 |  | 2024/07/26 |  | 2024/08/09 |  | 2024/08/30 |  | 2024/09/13 |  | 2024/10/04 |  |  | 2025/10/04
055/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para testar, ajustar e validar os Pacotes Tecnológicos (PaTecs) desenvolvidos para a serem inseridos nos processos das metodologias das ECA. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - International | 600000 | Pending Implementation | Cleared | 2023/05/25 |  | 2023/06/15 |  | 2023/07/15 |  | 2023/07/29 |  |  |  | 2023/07/29 |  | 2023/08/26 |  | 2023/09/25 |  | 2023/10/09 |  | 2023/10/30 |  | 2023/11/13 |  | 2023/12/04 |  |  | 2024/12/03
133/C1/C/MOSAP3/24 / Contratação de Firmas de Consultoria para Operador Técnico de Campo (OTCs), no âmbito da abrangência gradual do Projecto às províncias de Benguela, Cuanza Sul, Cuando Cubango, Cunene, Huíla, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico e Namibe. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Prior | Consultant Services | Open - International | 5293050 | Pending Implementation | Cleared | 2024/09/16 |  | 2024/09/30 |  | 2024/10/21 |  | 2024/11/04 |  |  |  | 2024/11/04 |  | 2024/12/04 |  | 2024/12/25 |  | 2025/01/08 |  | 2025/01/22 |  | 2025/02/05 |  | 2025/02/19 |  |  | 2025/08/18
085/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa para avaliar as infraestruturas dos 5 Escritórios de Arranque do Projecto [ UIP (1) e EPIPs (4)] nas províncias de Benguela, Cuando Cubango, Huila, Luanda, Namibe; elaboração dos Desenhos, BD, SAS e TdR-Fiscalização das Obras. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - International | 300000 | Under Implementation | Cleared | 2024/02/26 | 2024/06/25 | 2024/03/18 | 2024/09/05 | 2024/04/01 |  | 2024/04/15 |  |  |  | 2024/04/15 |  | 2024/05/13 |  | 2024/05/27 |  | 2024/06/10 |  | 2024/06/20 |  | 2024/07/04 |  | 2024/07/18 |  |  | 2024/11/15
052/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a elaboração dos instrumentos específicos das Salvaguardas Ambientais e Sociais (EIA, EAS, PGAS e PAR) no âmbito das obras de reabilitação de cada uma das infraestruturas (IDA/ISV/SENSE) nas províncias-alvo. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - National | 200000 | Canceled | Cleared | 2024/03/29 |  | 2024/04/19 |  | 2024/05/19 |  | 2024/06/02 |  |  |  | 2024/06/02 |  | 2024/06/30 |  | 2024/07/30 |  | 2024/08/13 |  | 2024/09/03 |  | 2024/09/17 |  | 2024/10/08 |  |  | 2025/10/08
014/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de consultoria para identificação, avaliação de recursos naturais elaboração de projectos de reabilitação de regadios de gravidade comunitários, cadernos de encargos, incluindo especificações técnicas e TdR de fiscalização. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Consultant Services | Open - International | 1300000 | Canceled | Cleared | 2023/03/19 | 2023/04/27 | 2023/04/09 | 2023/06/19 | 2023/05/09 |  | 2023/05/23 |  |  |  | 2023/05/23 |  | 2023/06/20 |  | 2023/07/20 |  | 2023/08/03 |  | 2023/08/24 |  | 2023/09/07 |  | 2023/09/28 |  |  | 2024/03/26
109/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) Firma para realização dos serviços de Operador Técnico de Campo (OTCs) no âmbito da abrangência gradual à província do Moxico (2025). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Prior | Consultant Services | Open - International | 661632 | Canceled | Cleared | 2024/08/16 |  | 2024/08/26 |  | 2024/09/10 |  | 2024/09/24 |  |  |  | 2024/09/24 |  | 2024/10/24 |  | 2024/11/07 |  | 2024/11/21 |  | 2024/11/22 |  | 2024/12/06 |  | 2024/12/20 |  |  | 2025/12/20
108/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) Firma para realização dos serviços de Operador Técnico de Campo (OTCs) no âmbito da abrangência gradual à província do Namibe (2025). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - International | 264653 | Canceled | Cleared | 2024/08/18 |  | 2024/08/28 |  | 2024/09/12 |  | 2024/09/26 |  |  |  | 2024/09/26 |  | 2024/10/26 |  | 2024/11/09 |  | 2024/11/23 |  | 2024/11/24 |  | 2024/12/08 |  | 2024/12/22 |  |  | 2025/12/22
094/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) empresas (Agrodealer) para fornecimento dos insumos com base nos incentivos inteligentes para agricultura e pecuária para a Província do Namibe. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Prior | Consultant Services | Open - International | 882175 | Canceled | Cleared | 2024/03/03 |  | 2024/03/13 |  | 2024/03/27 |  | 2024/04/10 |  |  |  | 2024/04/10 |  | 2024/05/10 |  | 2024/05/24 |  | 2024/06/07 |  | 2024/06/21 |  | 2024/07/05 |  | 2024/07/12 |  |  | 2025/07/12
097/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) empresa (Agrodealer) para fornecimento dos insumos com base nos incentivos inteligentes para agricultura e pecuária para a Província do Cuando Cubango. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Prior | Consultant Services | Open - International | 559087 | Canceled | Cleared | 2024/03/15 |  | 2024/03/25 |  | 2024/04/08 |  | 2024/04/22 |  |  |  | 2024/04/22 |  | 2024/05/20 |  | 2024/06/03 |  | 2024/06/17 |  | 2024/07/01 |  | 2024/07/15 |  | 2024/07/22 |  |  | 2025/07/22
080/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa para elaboração do Programa de Prevenção, Controlo e Erradicação de Doenças Animais Transfronteiriças (TAD - inglês) em reposta à demanda da OMSA no âmbito da criação de condições de exportação de animais e seus produtos. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Prior | Consultant Services | Open - International | 500000 | Under Implementation | Cleared | 2024/02/27 | 2024/09/03 | 2024/03/19 | 2024/09/27 | 2024/04/03 |  | 2024/04/17 |  |  |  | 2024/04/17 |  | 2024/05/15 |  | 2024/05/29 |  | 2024/06/12 |  | 2024/06/22 |  | 2024/07/06 |  | 2024/07/20 |  |  | 2025/01/16
083/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa para avaliar as infraestruturas de aprovisionam. de água para o abeberamento do gado; actualizar as rotas de transumância; georeferenciar pontos de água existentes; elaborar projectos de reabilitação, BD, SAS e TdR-fiscalização. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Prior | Consultant Services | Open - International | 998000 | Pending Implementation | Cleared | 2024/02/29 |  | 2024/03/21 |  | 2024/04/05 |  | 2024/04/19 |  |  |  | 2024/04/19 |  | 2024/05/17 |  | 2024/05/31 |  | 2024/06/14 |  | 2024/06/24 |  | 2024/07/08 |  | 2024/07/22 |  |  | 2025/01/18
072/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma Firma Provedora de Serviços de Operadora Técnico de Campo (OTCs) para a implementação de 1.666 Escolas de Campo (ECA) nas Províncias alvo do Projecto de Benguela, Cuando Cubango, Cunene, Huila e Namibe. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Prior | Consultant Services | Open - International | 5000000 | Under Implementation | Cleared | 2023/10/20 | 2023/11/06 | 2023/11/03 | 2023/12/12 | 2023/11/17 | 2024/02/27 | 2023/12/01 | 2024/03/19 |  |  | 2023/12/01 |  | 2023/12/29 | 2024/05/20 | 2024/01/18 |  | 2024/02/01 |  | 2024/02/22 |  | 2024/03/07 |  | 2024/03/28 |  |  | 2025/03/28
036/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma Empresa de consultoria para implementar o programa de alfabetização funcional aos Beneficiários do Projecto nas comunidades-alvo da Província. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - International | 1012500 | Under Implementation | Cleared | 2023/05/22 | 2023/06/08 | 2023/06/12 | 2023/07/11 | 2023/07/12 | 2024/02/06 | 2023/07/26 | 2024/04/03 |  |  | 2023/07/26 |  | 2023/08/23 | 2024/05/29 | 2023/09/22 | 2024/07/02 | 2023/10/06 | 2024/09/09 | 2023/10/27 |  | 2023/11/10 |  | 2023/12/01 |  |  | 2024/11/30
103/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) Firma para realização dos serviços de Operador Técnico de Campo (OTCs) no âmbito da abrangência gradual à província do Cunene (Ano Fiscal 2025). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Prior | Consultant Services | Open - International | 661632 | Canceled | Cleared | 2024/08/12 |  | 2024/08/22 |  | 2024/09/01 |  | 2024/09/15 |  |  |  | 2024/09/15 |  | 2024/10/15 |  | 2024/10/30 |  | 2024/11/13 |  | 2024/11/27 |  | 2024/12/11 |  | 2024/12/23 |  |  | 2025/12/23
110/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para desenvolver e instalar o Sistema Integrado de Rastreabilidade e Certificação de Produtos de Origem Animal (SIRC-POA). | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - International | 400000 | Under Implementation | Cleared | 2024/04/04 | 2024/04/15 | 2024/04/14 | 2024/04/19 | 2024/04/29 | 2024/07/22 | 2024/05/13 |  |  |  | 2024/05/13 |  | 2024/06/12 |  | 2024/06/26 |  | 2024/07/10 |  | 2024/07/24 |  | 2024/08/07 |  | 2024/08/21 |  |  | 2025/08/21
061/C2/C/MOSAP3/23 / Identificação, medição e análise de recursos naturais, elaboração de projectos de reabilitação de regadios de gravidade comunitários, cadernos de encargos, especificações técnicas; preparação dos instrumentos Ambientais e Sociais e TdR Fiscalização. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Prior | Consultant Services | Open - International | 1600000 | Under Implementation | Cleared | 2023/07/20 | 2023/07/27 | 2023/08/10 | 2023/12/06 | 2023/09/09 | 2024/09/17 | 2023/09/23 | 2024/12/04 |  |  | 2023/09/23 |  | 2023/10/21 |  | 2023/11/20 |  | 2023/12/04 |  | 2023/12/25 |  | 2024/01/08 |  | 2024/01/29 |  |  | 2025/01/28
040/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para o mapeamento da disponibilidade de serviços/resposta à VBG em todas as províncias alvo do Projecto, bem como avaliação do estado dos equipamentos. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - International | 300000 | Pending Implementation | Cleared | 2023/08/07 |  | 2023/08/28 |  | 2023/09/27 |  | 2023/10/11 |  |  |  | 2023/10/11 |  | 2023/11/08 |  | 2023/12/08 |  | 2023/12/22 |  | 2024/01/12 |  | 2024/01/26 |  | 2024/02/16 |  |  | 2025/02/15

## CQS
Consultant Qualification
Activity Reference No. / Description: | In-Process | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Category | Market Approach | Estimated Amount (US$) | Process Status | Activity Status | Terms of Reference |  | Expression of Interest |  | Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants |  | Short List and Draft Request for Proposals |  | Draft Negotiated Contract |  | Notification of Intention of Award |  | Signed Contract |  | Contract Amendments | Contract Completion |  | Contract Termination
[10 empty] | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Actual | Planned | Actual | Actual
0114/C3/C/MOSAP3/24 / Contratação de uma empresa qualificada e experiente para fornecer uma solução integrada de comunicação corporativa, colaboração, presença digital e configuração das contas de email(s) no Microsoft 365 E3para o projecto MOSAP 3 | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Limited - National | 12813 | Under Implementation | Cleared | 2024/07/22 | 2024/09/05 |  |  |  |  | 2024/08/05 |  | 2024/08/10 |  | 2024/08/24 |  | 2024/08/31 |  |  | 2025/08/31
035/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a realização de 4 workshops de formação sobre o género num período entre 6-9 meses sobre a metodologia GALS, | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - National | 120000 | Canceled | Cleared | 2023/06/08 |  | 2023/06/29 |  | 2023/07/29 |  | 2023/08/12 |  | 2023/09/11 |  | 2023/09/25 |  | 2023/10/16 |  |  | 2024/04/13
049/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para o desenvolvimento de Pacotes Tecnológicos (PaTecs) a serem inseridos nos processos das metodologias das ECA elegíveis aos incentivos. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - National | 80000 | Canceled | Cleared | 2023/05/22 |  | 2023/06/12 |  | 2023/07/12 |  | 2023/07/26 |  | 2023/08/25 |  | 2023/09/08 |  | 2023/09/29 |  |  | 2023/12/28
034/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a realização de um estudo agro-económico para determinar níveis de subsídio para aquisição de equipamento/tecnologia de irrigação. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Consultant Services | Open - National | 60000 | Canceled | Cleared | 2023/05/21 | 2023/06/08 | 2023/06/11 |  | 2023/07/11 |  | 2023/07/25 |  | 2023/08/24 |  | 2023/09/07 |  | 2023/09/28 |  |  | 2024/03/26
0115/C3/C/MOSAP3/24 / Contratação de uma empresa para a supervisão das obras de reabilitação dos cinco (5) Escritórios [UIP (1) e EPIP (4)] nas províncias de arranque do Projecto (Benguela, Cuando Cubango, Cunene, Huila e Namibe). | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 170000 | Pending Implementation | Cleared | 2024/09/11 |  | 2024/09/25 |  | 2024/10/16 |  | 2024/10/30 |  | 2024/11/20 |  | 2024/12/04 |  | 2024/12/18 |  |  | 2025/08/15

## CDS
Consultant Direct Selection (CDS)
Activity Reference No. / Description: | In-Process | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Category | Market Approach | Estimated Amount (US$) | Process Status | Activity Status | Terms of Reference |  | Justification for Direct Selection |  | Invitation to Identified/Selected Consultant |  | Amendments to Terms of Reference |  | Draft Negotiated Contract |  | Notification of Intention of Award |  | Signed Contract |  | Contract Amendments | Contract Completion |  | Contract Termination
[10 empty] | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Actual | Planned | Actual | Actual
041/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Especialista Sénior de Irrigação para o MOSAP 3 | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Direct - National | 155000 | Signed | Cleared | 2023/02/28 | 2023/04/25 | 2023/03/05 | 2023/05/17 | 2023/03/10 | 2023/05/17 | 2023/03/10 |  | 2023/03/17 | 2023/06/16 | 2023/03/24 | 2023/06/16 | 2023/03/31 | 2023/06/15 |  | 2024/03/30
112/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Consultor Ben Begbie-Clench desenvolver um Quadro de Gestão de Povos Indígenas/Comunidades Locais Tradicionais Historicamente Desfavorecidas da África Subsaariana (IP/ SSAHUTLC) aqui referido como IPPF. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Direct - International | 14439 | Pending Implementation | Cleared | 2024/09/13 |  | 2024/09/18 |  | 2024/09/23 |  | 2024/09/23 |  | 2024/10/03 |  | 2024/10/10 |  | 2024/10/20 |  |  | 2024/12/19
069/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Consultor Individual para Especialista Sénior de Aquisições do MOSAP 3 | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Prior | Consultant Services | Direct - National | 128345 | Signed | Cleared | 2023/10/16 | 2023/10/16 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 2023/10/20 | 2023/11/01 | 2023/10/20 |  | 2023/10/23 | 2023/12/12 | 2023/10/25 | 2023/12/12 | 2023/10/30 | 2023/10/01 |  | 2024/10/29
048/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Coordenador do Projecto UIP. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Direct - National | 288770 | Signed | Cleared | 2023/04/28 | 2023/05/31 | 2023/05/03 | 2023/06/01 | 2023/05/08 | 2023/06/01 | 2023/05/08 |  | 2023/05/22 | 2023/10/02 | 2023/06/05 | 2023/06/14 | 2023/06/12 | 2023/06/15 |  | 2024/06/11
044/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Especilaista de Salvaguardas Ambientais | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Direct - National | 155000 | Under Implementation | Cleared | 2023/02/28 | 2023/04/25 | 2023/03/05 |  | 2023/03/10 |  | 2023/03/10 |  | 2023/03/17 |  | 2023/03/24 |  | 2023/03/31 |  |  | 2024/03/30
042/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Especialista Sénior de Zootecnia e Pecuária para o MOSAP 3 | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Direct - National | 155000 | Signed | Cleared | 2023/03/01 | 2023/04/25 | 2023/03/06 | 2023/05/15 | 2023/03/11 | 2023/05/17 | 2023/03/11 |  | 2023/03/16 | 2023/06/16 | 2023/03/23 | 2023/06/16 | 2023/03/30 | 2023/06/15 | 2024/06/14 | 2024/03/29
074/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para o desenvolvimento de um sistema informático de registo nacional de Agricultores e Parceiros e do seu sistema de Gestão de Incentivos (RNPA/SEGI) | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Prior | Consultant Services | Direct - International | 800000 | Signed | Cleared | 2023/11/08 | 2023/11/06 | 2023/11/13 | 2023/12/01 | 2023/11/18 | 2023/12/15 | 2023/11/18 |  | 2023/12/02 | 2024/07/11 | 2023/12/12 | 2024/07/11 | 2024/01/14 | 2024/07/23 |  | 2024/07/12
070/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Consultor Individual para Assistente de IT do MOSAP 3. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Direct - National | 51337 | Signed | Cleared | 2023/10/16 | 2023/10/20 | 2023/10/18 | 2023/10/27 | 2023/10/20 | 2023/11/01 | 2023/10/20 |  | 2023/10/23 | 2023/11/06 | 2023/10/25 | 2023/12/12 | 2023/10/30 | 2023/10/01 | 2024/09/21 | 2024/10/29
063/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para o desenvolvimento de Pacotes Tecnológicos (PaTecs) a serem inseridos nos processos das metodologias das ECA elegíveis aos incentivos | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Direct - International | 80000 | Under Implementation | Cleared | 2023/10/16 | 2023/11/06 | 2023/10/21 | 2023/11/08 | 2023/10/26 | 2024/01/03 | 2023/10/26 | 2024/01/15 | 2023/11/16 |  | 2023/11/30 |  | 2023/12/21 |  |  | 2024/06/18
031/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a criação de um registo nacional de identificação animal (RNIA). | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Consultant Services | Direct - International | 300000 | Under Implementation | Cleared | 2023/10/18 | 2023/10/11 | 2023/10/23 | 2023/11/06 | 2023/10/28 | 2024/01/03 | 2023/10/28 |  | 2023/11/18 | 2024/06/17 | 2023/12/02 | 2024/07/28 | 2023/12/23 |  |  | 2024/06/20
113/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Consultor Albino Pereira Lambo (ressarcimento da conta transportada do PDAC) para desenvolver os Instrumentos de Salvaguardas Ambientais e Sociais no âmbito da preparação do MOSAP 3. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Direct - International | 35655 | Pending Implementation | Cleared | 2024/09/13 |  | 2024/09/18 |  | 2024/09/23 |  | 2024/09/23 |  | 2024/10/07 |  | 2024/10/14 |  | 2024/10/28 |  |  | 2024/12/27
045/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Especialista Sénior de Monitoria e Avaliação para a UIP | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Direct - National | 155000 | Signed | Cleared | 2023/06/19 | 2023/06/09 | 2023/06/24 | 2023/06/15 | 2023/06/29 | 2023/06/15 | 2023/06/29 |  | 2023/07/13 | 2023/06/16 | 2023/07/27 | 2023/06/16 | 2023/08/10 | 2023/06/15 | 2024/06/14 | 2024/08/09
131/C1.2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para o desenvolvimento, instalação da Plataforma de gestão de Dados [e-voucher (vale eletrônicos)], AT (actualização e manutenção) e formação de usuários para a cobertura provisória da necessidade do Projecto. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Direct - National | 482000 | Signed | Cleared | 2024/09/05 | 2024/09/03 | 2024/09/08 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 2024/09/09 | 2024/09/11 |  | 2024/09/18 | 2024/10/08 | 2024/09/21 | 2024/10/09 | 2024/09/26 | 2024/10/11 |  | 2025/05/24
030/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para o desenvolvimento de um sistema informático de registo nacional de Agricultores e Parceiros e do seu sistema de Gestão de Incentivos (RNPA/SEGI). | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Consultant Services | Direct - International | 800000 | Canceled | Cleared | 2023/10/20 | 2023/10/11 | 2023/10/25 |  | 2023/10/30 |  | 2023/10/30 |  | 2023/11/20 |  | 2023/12/04 |  | 2023/12/25 |  |  | 2024/06/22
047/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Gestor Financeiro para a UIP | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Direct - National | 155000 | Signed | Cleared | 2023/04/28 | 2023/05/22 | 2023/05/03 | 2023/05/31 | 2023/05/08 | 2023/05/31 | 2023/05/08 |  | 2023/05/15 | 2023/05/22 | 2023/05/22 | 2023/10/21 | 2023/05/29 | 2023/06/15 | 2024/06/14 | 2024/05/28

## INDV
Individual Consultant Selection
Activity Reference No. / Description: | In-Process | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Category | Market Approach | Estimated Amount (US$) | Process Status | Activity Status | Terms of Reference |  | Expression of Interest |  | Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants |  | Justification for Direct Selection |  | Invitation to Identified / Selected Consultant |  | Draft Negotiated Contract |  | Notification of Intention of Award |  | Signed Contract |  | Contract Amendments | Contract Completion |  | Contract Termination
[10 empty] | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Actual | Planned | Actual | Actual
025/C3/C/MOSAP3/23 / Selecção e recrutamento de um Especialista Júnior de Pecuária (Engenheiro). | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 72000 | Signed | Cleared | 2023/03/24 | 2023/05/31 | 2023/04/07 | 2023/07/11 | 2023/04/21 | 2024/03/14 |  |  | 2023/04/26 | 2024/04/15 | 2023/05/10 | 2024/04/16 | 2023/05/24 | 2024/04/30 | 2023/06/07 | 2024/05/02 |  | 2024/06/06
024/C3/C/MOSAP3/23 / Selecção e recrutamento de um (1) Especialista de Escola de Campo. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Limited | 154011 | Signed | Cleared | 2023/02/19 | 2023/04/25 | [6 empty] | 2023/03/12 | 2023/05/19 | 2023/03/26 | 2023/06/16 | 2023/04/09 | 2023/06/16 | 2023/04/23 | 2023/06/15 | 2024/06/14 | 2023/10/20
117/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Especialista Sénior Social e Género para a UIP do MOSAP 3. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Limited - International | 104000 | Under Implementation | Cleared | 2024/07/19 | 2024/08/26 | [6 empty] | 2024/07/24 |  | 2024/08/07 |  | 2024/08/21 |  | 2024/08/31 |  |  | 2025/08/31
082/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Especialista Sénior Social e Género para a UIP do MOSAP 3. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 104000 | Under Implementation | Cleared | 2024/02/20 | 2024/03/02 | 2024/03/01 | 2024/03/05 | 2024/03/11 |  |  |  | 2024/03/16 |  | 2024/03/30 |  | 2024/04/09 |  | 2024/04/23 |  |  | 2025/04/23
056/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um (1) especialista Sénior de Salvaguardas Ambientais para a UIP-MOSAP 3 | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 155000 | Canceled | Cleared | 2023/06/26 | 2023/06/26 | 2023/07/10 | 2023/06/29 | 2023/08/09 | 2023/11/30 |  |  | 2023/08/14 | 2023/12/18 | 2023/09/04 | 2023/12/20 | 2023/09/18 |  | 2023/10/09 |  |  | 2024/04/06
065/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Consultor individual para a realização de 4 workshops de formação sobre o género num período entre 6-9 meses sobre a metodologia GALS. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - National | 120000 | Canceled | Cleared | 2023/09/28 | 2023/10/01 | 2023/10/12 |  | 2023/11/11 |  |  |  | 2023/11/16 |  | 2023/12/07 |  | 2023/12/21 |  | 2024/01/11 |  |  | 2024/07/09
043/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Especialista Sénior em Salvaguardas Sociais e Género | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 155000 | Canceled | Cleared | 2023/03/09 |  | 2023/03/23 |  | 2023/03/24 |  |  |  | 2023/03/29 |  | 2023/04/12 |  | 2023/05/03 |  | 2023/05/17 |  |  | 2023/06/22
020/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de dois (2) Oficiais Júniores de Aquisições para a UIP e coberturas das regiões. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Prior | Consultant Services | Open - National | 198000 | Signed | Cleared | 2023/03/07 | 2023/05/02 | 2023/03/21 | 2023/05/19 | 2023/04/04 | 2023/10/25 |  |  | 2023/04/09 | 2023/11/06 | 2023/04/23 | 2023/11/08 | 2023/05/07 | 2023/12/04 | 2023/05/21 | 2023/12/05 |  | 2024/05/20
016/C3/C/MOSAP3/23 / Selecção e recrutamento de um consultor individual para Auditor Interno no MOSAP 3 | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 60000 | Signed | Cleared | 2023/03/17 | 2023/05/31 | 2023/03/31 | 2023/07/11 | 2023/04/14 | 2024/03/13 |  |  | 2023/04/19 | 2024/04/10 | 2023/05/03 | 2024/05/12 | 2023/05/17 | 2024/05/15 | 2023/05/31 | 2024/05/15 |  | 2024/05/30
060/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de um consultor individual para desenvolver um manual de gestão de resíduos perigosos e não perigosos gerados pelas actividades ligadas à Agropecuária. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Consultant Services | Open - National | 30000 | Canceled | Cleared | 2023/07/31 | 2023/07/26 | 2023/08/14 | 2023/08/14 | 2023/09/13 | 2024/03/04 |  |  | 2023/09/18 |  | 2023/10/09 |  | 2023/10/23 |  | 2023/11/13 |  |  | 2024/02/11
021/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de quatro (4) Oficiais Júnior de M&A para a UIP, Ecritórios regionais e EPIPs . | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 315000 | Under Implementation | Cleared | 2023/05/19 | 2023/05/31 | 2023/06/02 | 2023/07/11 | 2023/06/23 | 2024/03/19 |  |  | 2023/06/28 |  | 2023/07/12 |  | 2023/07/26 |  | 2023/08/16 |  |  | 2024/02/12
050/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um consultor individual para a Criação de uma Base de Dados e Formação dos Pontos Focais que vão operar com o MSRR. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 60000 | Under Implementation | Cleared | 2023/05/23 | 2024/06/25 | 2023/06/06 | 2024/08/22 | 2023/07/06 |  |  |  | 2023/07/11 |  | 2023/08/01 |  | 2023/08/15 |  | 2023/09/05 |  |  | 2023/12/04
026/C3/C/MOSAP3/23 / Selecção e recrutamento de um (1) Júnior de Irrigação (Engenheiro) | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 72000 | Signed | Cleared | 2023/04/12 | 2023/06/20 | 2023/04/26 | 2023/07/11 | 2023/04/27 | 2024/05/31 |  |  | 2023/05/02 | 2024/07/03 | 2023/05/16 | 2024/07/05 | 2023/05/30 | 2024/07/19 | 2023/06/13 | 2024/07/19 |  | 2024/06/12
018/C3/C/MOSAP3/23 / Selecção e recrutamento de um Especialista em Agricultura e Agronegócio. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Limited | 154011 | Signed | Cleared | 2023/02/20 | 2023/04/25 | [6 empty] | 2023/03/13 | 2023/05/17 | 2023/03/27 | 2023/06/16 | 2023/04/10 | 2023/06/30 | 2023/04/24 | 2023/06/15 |  | 2024/04/23
081/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Especialista Sénior Ambiental para a UIP do MOSAP 3. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 104000 | Signed | Cleared | 2024/02/21 | 2024/03/02 | 2024/03/02 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 2024/05/21 |  |  | 2024/03/17 | 2024/07/02 | 2024/03/31 | 2024/07/03 | 2024/04/10 | 2024/07/17 | 2024/04/24 | 2024/07/17 |  | 2025/04/24
067/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de Especialista Pleno Social e de Género da UIP. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 97000 | Canceled | Cleared | 2023/08/16 |  | 2023/08/30 |  | 2023/09/19 |  |  |  | 2023/09/24 |  | 2023/10/15 |  | 2023/10/29 |  | 2023/11/12 |  |  | 2024/11/11
054/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de um consultor Individual para a avaliação das infraestruturas onde serão instalados os Escritórios da UIP/MOSAP 3 em Luanda (Viana) e elaboração dos respectivos Desenhos, Caderno de Encargos e TdR para a fiscalização das Obras. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - National | 70000 | Canceled | Cleared | 2023/06/12 | 2023/07/26 | 2023/06/26 |  | 2023/07/26 |  |  |  | 2023/07/31 |  | 2023/08/21 |  | 2023/09/04 |  | 2023/09/25 |  |  | 2024/03/23
068/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de dois (2) Economistas Sénior para a formação dos OTC sobre as técnicas de elaboração dos Planos de Negócios simplificados e, subsequentemente coordenar o processo de avaliação das propostas dos Planos de Negócios apresentados pelos pequenos | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Consultant Services | Open - National | 89840 | Canceled | Cleared | 2023/08/18 | 2024/02/21 | 2023/09/01 |  | 2023/09/21 |  |  |  | 2023/09/26 |  | 2023/10/17 |  | 2023/10/31 |  | 2023/11/14 |  |  | 2024/11/13
058/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de quatro (4) Especialistas júniores de Escolas de Campo (Eng. Agronómo) integrante das EPIPs. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Prior | Consultant Services | Open - National | 400000 | Under Implementation | Cleared | 2023/07/11 | 2023/08/23 | 2023/07/25 | 2023/12/06 | 2023/08/24 | 2024/03/08 |  |  | 2023/08/29 | 2024/03/15 | 2023/09/19 | 2024/05/07 | 2023/10/03 | 2024/05/21 | 2023/10/24 |  |  | 2024/10/23
028/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Especialista Júnior em Violência Baseado no Género (GBV) pra a UIP | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 72000 | Signed | Cleared | 2023/04/27 | 2023/05/29 | 2023/05/11 | 2023/06/02 | 2023/06/01 | 2023/12/27 |  |  | 2023/06/06 | 2023/12/29 | 2023/06/20 | 2024/01/03 | 2023/07/04 | 2024/01/16 | 2023/07/18 | 2024/01/16 |  | 2024/07/17
132/C3/C/MOSAP3/24 / Contratação de um (1) Especialista Júnior de Aquisições para a UIP. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Prior | Consultant Services | Open - National | 72000 | Under Implementation | Cleared | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/14 |  |  |  | 2024/10/19 |  | 2024/11/02 |  | 2024/11/16 |  | 2024/11/30 |  |  | 2025/05/29
111/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de um consultor individual para desenvolver um manual de gestão de resíduos perigosos e não perigosos gerados pelas actividades ligadas à Agropecuária. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Consultant Services | Open - National | 80000 | Under Implementation | Cleared | 2024/04/05 | 2024/04/28 | 2024/04/15 | 2024/09/26 | 2024/04/30 |  |  |  | 2024/05/05 |  | 2024/05/19 |  | 2024/06/02 |  | 2024/06/16 |  |  | 2024/12/13
090/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Especialista em Agricultura e Agronegócio para a UIP. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 95000 | Under Implementation | Cleared | 2024/04/04 | 2024/04/03 | 2024/04/14 | 2024/04/19 | 2024/04/19 |  |  |  | 2024/04/24 |  | 2024/05/04 |  | 2024/05/18 |  | 2024/06/07 |  |  | 2025/06/07
057/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Especialista Sénior das Salvaguardas Sociais e Género. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 155000 | Canceled | Cleared | 2023/06/26 | 2023/06/14 | 2023/07/10 | 2023/06/28 | 2023/07/25 | 2023/11/30 |  |  | 2023/07/30 | 2023/12/18 | 2023/08/13 | 2023/12/20 | 2023/08/27 |  | 2023/09/10 |  |  | 2024/09/09
071/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Consultor Individual para o provimento da vaga de Coordenador do Projecto (MOSAP 3). | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 288770 | Signed | Cleared | 2023/10/19 | 2023/11/06 | 2023/11/02 | 2023/11/13 | 2023/11/16 | 2024/04/12 |  |  | 2023/11/21 | 2024/04/15 | 2023/12/05 | 2024/04/15 | 2023/12/19 | 2024/04/30 | 2024/01/02 | 2024/04/30 |  | 2025/01/01
039/C1/C/MOSAP3/23 / Selecção e recrutamento de quatro (4) Especialistas Júniores de Agricultura para apoiar os escritórios Regionais. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 400000 | Signed | Cleared | 2023/05/29 | 2023/08/08 | 2023/06/12 | 2023/11/13 | 2023/06/26 | 2024/03/12 |  |  | 2023/07/01 | 2024/04/23 | 2023/07/22 | 2024/04/24 | 2023/08/05 | 2024/05/09 | 2023/08/26 | 2024/05/09 |  | 2024/08/25
064/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Consultor Individual para a realização de um estudo agro-económico para determinar os níveis de subsídio para aquisição de equipamento/tecnologia de irrigação. | No | IBRD-93960 | Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages | Post | Consultant Services | Open - National | 60000 | Signed | Cleared | 2023/07/21 | 2023/10/01 | 2023/08/04 | 2023/11/10 | 2023/09/03 | 2024/04/01 |  |  | 2023/09/08 | 2024/05/08 | 2023/09/22 | 2024/05/09 | 2023/10/06 | 2024/06/06 | 2023/10/27 | 2024/06/06 |  | 2024/04/24
088/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Consultor individual para Especialista Pleno Ambiental da UIP. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Limited - National | 97000 | Under Implementation | Cleared | 2024/02/21 | 2024/03/02 | [6 empty] | 2024/02/26 | 2024/03/11 | 2024/03/07 | 2024/04/09 | 2024/03/12 | 2024/04/29 | 2024/03/19 |  |  | 2025/03/19
073/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de um consultor individual para a realização de 4 workshops de formação sobre o género num período entre 6-9 meses sobre a metodologia GALS. | No | IBRD-93960 | Component 1: Capacity Building and Institutional Development | Post | Consultant Services | Open - International | 120000 | Signed | Cleared | 2023/11/07 | 2023/11/06 | 2023/11/08 | 2023/11/13 | 2023/11/10 | 2024/03/28 |  |  | 2023/11/13 | 2024/04/30 | 2023/11/27 | 2024/05/09 | 2023/12/11 | 2024/06/10 | 2023/12/25 | 2024/06/11 |  | 2024/06/22
038/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de dois (2) Consultores Técnicos para apoiar os Escritórios Regionais (Huila e Huambo, incialmente). | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 270000 | Under Implementation | Cleared | 2023/05/24 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 2023/07/11 | 2023/06/21 | 2024/02/19 |  |  | 2023/06/26 | 2024/04/02 | 2023/07/10 | 2024/04/03 | 2023/07/24 |  | 2023/08/07 |  |  | 2024/08/06
027/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação e Recrutamento quatro (4) Especialistas Juniores em Salvaguardas Sociais e Género.para as EPIPs Regionais | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 288000 | Under Implementation | Cleared | 2023/05/19 | 2023/06/26 | 2023/06/02 | 2023/07/11 | 2023/06/16 | 2024/03/11 |  |  | 2023/06/21 |  | 2023/07/05 |  | 2023/07/19 |  | 2023/08/02 |  |  | 2024/08/01
029/C3/C/MOSAP3/23 / Selecção e recrutamento de um quatro (4) Especialistas Juniores em Salvaguardas Ambientais para as EPIPs regionais. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 288000 | Signed | Cleared | 2023/05/22 | 2023/06/26 | 2023/06/05 | 2023/07/11 | 2023/06/19 | 2024/03/01 |  |  | 2023/06/24 | 2024/03/01 | 2023/07/08 | 2024/03/28 | 2023/07/22 | 2024/04/17 | 2023/08/05 | 2024/04/22 |  | 2024/08/04
017/C3/C/MOSAP3/23 / Selecção e recrutamento de um (1) Especialista em Comunicação | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 126000 | Signed | Cleared | 2023/03/13 | 2023/04/25 | 2023/03/27 | 2023/05/08 | 2023/04/10 | 2023/09/01 |  |  | 2023/04/15 | 2023/09/01 | 2023/04/29 | 2023/09/15 | 2023/05/13 | 2023/10/02 | 2023/05/27 | 2023/07/31 | 2024/07/31 | 2024/05/26
086/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação e Recrutamento de quatro (4) Especialista Júnior de Pecuária (Engenheiro em Zootecnia) para as EPIPs, no âmbito regional. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Prior | Consultant Services | Open - National | 288000 | Under Implementation | Cleared | 2024/02/29 | 2024/04/12 | 2024/03/14 | 2024/05/28 | 2024/03/28 |  |  |  | 2024/04/02 |  | 2024/04/16 |  | 2024/04/30 |  | 2024/05/14 |  |  | 2025/05/14
066/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Consultor individual para Especialista Pleno Ambiental da UIP. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 97000 | Canceled | Cleared | 2023/08/16 |  | 2023/08/30 |  | 2023/09/19 |  |  |  | 2023/09/24 |  | 2023/10/15 |  | 2023/10/29 |  | 2023/11/12 |  |  | 2024/11/11
089/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Consultor individual para Especialista Pleno Social e de Género da UIP. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Limited - National | 97000 | Under Implementation | Cleared | 2024/02/21 | 2024/03/02 | [6 empty] | 2024/02/26 | 2024/03/11 | 2024/03/07 | 2024/04/09 | 2024/03/12 | 2024/04/29 | 2024/03/19 |  |  | 2025/03/19
019/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de dois (2) Contabilistas para a UIP | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 211788 | Signed | Cleared | 2023/03/10 | 2023/05/25 | 2023/03/24 | 2023/07/11 | 2023/03/25 | 2024/02/19 |  |  | 2023/03/30 | 2024/03/26 | 2023/04/13 | 2024/03/28 | 2023/04/27 | 2024/04/17 | 2023/05/11 | 2024/04/18 |  | 2024/05/10
022/C3/C/MOSAP3/23 / Selecção e recrutamento de um (1) Assistente Administrativo do Projecto para UIP. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Post | Consultant Services | Open - National | 52500 | Canceled | Cleared | 2023/03/08 |  | 2023/03/22 |  | 2023/04/05 |  |  |  | 2023/04/10 |  | 2023/04/24 |  | 2023/05/08 |  | 2023/05/09 |  |  | 2024/05/08
087/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação e Recrutamento de quatro (4) Especialista Júnior de Irrigação (Engenheiro) para as EPIPs no âmbito regional. | No | IBRD-93960 | Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation | Prior | Consultant Services | Open - National | 288000 | Under Implementation | Cleared | 2024/03/11 | 2024/04/17 | 2024/03/25 | 2024/05/28 | 2024/04/08 |  |  |  | 2024/04/13 |  | 2024/04/27 |  | 2024/05/11 |  | 2024/05/25 |  |  | 2025/05/25